АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов»

**Социальный проект**

**«Подари улыбку»**

Выполнили: детское объединение «РМИД»

Руководитель проекта:

Палкина А.Г. педагог организатор

2016 г

**Информационная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Полное название проекта** | **«Подари улыбку»** |
| **2.Цель проекта** | Оказание помощи и внимания детям находящимся в детских реабилитационных центрах , как слабозащищенным слоям населения посредствам привлечения членов ДОО. |
| **3.Задачи проекта** | 1.Организовать группу.  2.Собрать информацию о детском реабилитационном центре «Вера».  3.Разработать план посещения   центра.  4.Разработать план мероприятий (игровые и праздничные программы) для детей центра. |
| **4.Срок реализации проекта** | В течении одного учебного года |
| **5.Краткое содержание проекта** | Проект «Подари улыбку » предполагает работу по организации досуга детей находящихся в деском реабилитационном центре.  В проекте принимают участие ДОО «РМиД» и волонтерский отряд « Данко»  Проект предполагает работу по организации игровых и концертных программ приуроченных к календарным праздникам в течении всего учебного года. |
| **6.Территория реализации проекта** | Детский реабилитационный центр «Вера» |
| **7.Участники проекта** | ДОО «РМиД» и волонтерское объединение «Данко» |
| **8.Руководитель проекта** | Педагог организатор Палкина А.Г. |
| **9.Адрес** | г.Н.Новгород.ул.Коминтерна 21 а |
| **10.Телефон** | 2243505,89200378176 |

**Актуальность**

Несмотря на сложную демографическую ситуацию и проблему рождения детей, количество детей  в социальных приютах и центрах не уменьшается . В настоящее время  детские дома и реабилитационные центры не обделены вниманием  СМИ, власти и бизнеса, которое основывается, прежде всего, на рекламе спонсоров и PR – компаниях  представителей власти. А детям, необходимо, прежде всего, личное общение, забота ,  нежность и внимание , которую не заменяют даже пластиковые окна, вставленные спонсором. Дети таких центров это серьёзная  трагедия  и боль нашего общества, поэтому решать её  нужно через объединение различных структур и посильный вклад подрастающего поколения, юношей и девушек.

**Проблема:** Дефицит любви, заботы и внимания у детей находящихся в детских реабилитационных центрах и детских домах.

**Организаторы проекта:**ДОО «РМиД» и педагог организатор

Палкина А.Г.

**Целевая группа проекта:** дети находящиеся в реабилитационном центре «Вера»

**Цель проекта:** Оказание помощи и внимания детям находящимся в детских реабилитационных центрах , как слабозащищенным слоям населения посредствам привлечения членов ДОО.

**Задачи проекта :**

1.Организовать группу.

2.Собрать информацию о центре.

3.Разработать план посещения   приюта.

4.Разработать программу мероприятий (игры, конкурсы, помощь) для посещения детского приюта.

**Срок реализации проекта:** 2016 год, а далее ежегодно

**Ответственный координатор проекта:** Педагог организатор Палкина А.Г.

**Реализация проекта** включает в себя проведение нескольких праздничных мероприятий.

1.Игровая программа

«По следам осенним»

2.Праздничная программа «Новогодний праздник»

3.Масленница

4.Игровая программа «Космическая»

**Ресурсы реализации проекта:**

человеческие (члены ДОО).

**Ожидаемые результаты:**

1. Организация досуга детей находящихся в детском реабилитационном центре путем организации игровых и концертных программ к праздничным датам.

2. Получение опыта социально значимой деятельности и развитие коммуникативных, творческих и организаторских способностей.

3.Развитие нравственных ценностей у членов ДОО через оказание помощи детям реабилитационных центров.

4.Повышение социальной значимости ДОО.

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Название этапа** | **Содержание деятельности** | **Сроки** |
| 1 | Подготовительный | 1.Работа с методической литературой по изучению проблемы  2.Создание творческой группы для реализации программы  3.Ознкомление участников с проектом  4.Разработка механизмов для реализации проекта | Сентябрь –октябрь 2016 |
| 2 | Основной | 1.Осуществление запланированных мероприятий.  2.Промежуточная диагностика результатов работы по проекту.  3.Корректировка дальнейших действий в рамкахпроекта. | Октябрь 2016-апрель 2017 |
| 3 | Аналитический | 1.Подведение итогов реализации проекта  2.Обсуждение планов дальнейшей работы в данном направлении | Май 2017 |

**Календарный план по выполнению проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| Изучение методической литературы | Сентябрь | Палкина А.Г. |
| Набор участников проекта, обсуждение проекта | Сентябрь | Палкина А.Г. |
| Разработка системы мероприятий | Октябрь | Палкина А.Г. и члены ДОО |
| Игровая программа «По следам осенним» | Ноябрь | Палкина А.Г. и члены ДОО |
| Концертная программа  «Новогодний праздник» | Декабрь | Палкина А.Г. и члены ДОО |
| Промежуточная диагностика по результатам работы | Январь | Палкина А.Г. |
| Корректировка дальнейших действий по реализации проекта | Февраль | Палкина А.Г и ДОО |
| Масленница | Март | Палкина А.Г. и члены ДОО |
| Игровая программа «Космическая» | Апрель | Палкина А.Г. и члены ДОО |
| Подведение итогов реализации проекта | Май | Палкина А.Г. и члены ДОО |
| Обсуждение планов на следующий год | Май | Палкина А.Г. и члены ДОО |

**Заключение.**

Итоги работы будут подводится  на заседании ДОО

После реализации проекта  обязательная беседа о том, что получилось, что нет, какие изменения нужно внести, чтобы не повторять  ошибок.

Для подведения итогов деятельности выделены следующие критерии:

1.Степень вовлеченности детей, родителей и педагогов в реализацию  проекта  «Подари улыбку».

2.Положительные отзывы участников,  организаторов проекта

3.Рост нравственного  сознания.

Литература