Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик»

Детский клуб «Олимп»

**Социальный проект**

**«Толерантность в нашей жизни»**

Срок реализации - 1 год

Авторы:

педагог-организатор Лукутина В.А.,

детский актив клуба «Сердце на ладони»

Нижний Новгород, 2020 г.

**Постановка проблемы.**

Нетерпимость порождает войны, религиозные преследования, идеологическое противостояние. На государственном уровне это выражается в расовой, этнической, конфессиональной или социальной дискриминации. На бытовом - порождает предрассудки, ксенофобию, деление на своих и чужих, использование силовых способов разрешения конфликтных ситуаций. Если не культивировать терпимость, остается только взаимное уничтожение.

Через Комиссию по делам несовершеннолетних в Нижнем Новгороде ежегодно проходит более 5000 человек. По статистике 70% подростков, состоящих на учете в КДН, принимали участие в уличных драках, 34% являются участниками асоциальных молодежных группировок.

Стремление к объединению в условиях кризиса жизненных ценностей приводит к созданию экстремистских молодежных формирований, количество которых с каждым годом растет. Молодежный экстремизм постепенно подменяет собой нишу патриотизма.

Особенностью подросткового возраста является стремление к яркому самовыражению и в то же время желание быть полностью принятым группой, отказ от общественных условностей и поиск своих идеалов, бунт против власти и слепое подчинение лидеру.

Специалисты отмечают особую эффективность организации молодежных объединений в работе с социально дезадаптивными подростками и необходимость вовлечения их в общественно значимую деятельность, которая позволяет подросткам самоутвердиться, реализовать свои способности, почувствовать себя социально успешными.

Продвижение идей толерантности в общественном сознании способно стать реальной альтернативой распространению экстремистских настроений.

Данный проект направлен на популяризацию идей толерантности и профилактику экстремизма в молодежной среде посредством вовлечения обучающихся клуба в организацию, подготовку и проведение социальных акций.

В результате ребята познакомятся с накопленными обществом ресурсами по теме толерантности, смогут самостоятельно создавать информационно-рекламные материалы социальной направленности, станут организаторами и участниками акции «Толерантность в нашей жизни». Все это позволит обучающимся клуба ощутить себя социально успешными, что, в конечном итоге, приведет к повышению уровня самосознания, изменению моделей поведения, даст возможность увидеть перспективу будущей жизни и начать реализацию жизненных планов. Данная деятельность станет своеобразной прививкой от экстремизма не только для активных членов клуба, но и для их ближайшего окружения.

**Цели и задачи проекта.**

**Цель -** формирование установок толерантного сознания путем вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социокультурную деятельность, направленную на популяризацию идей толерантности в молодежной среде и профилактику экстремизма в российском обществе.

**Задачи:**

* 1. Сформировать группу волонтеров для работы по пропаганде толерантности и проведения социальных акций.
  2. Разработать и выпустить бесплатные информационно-рекламные материалы по теме «Толерант­ность в нашей жизни» (флаеры, буклеты) силами волонтеров.
  3. Провести серию районных акций, направленных против экстремизма, расизма, ксенофобии, способ­ствующих распространению идей толерантности в молодежной культуре.

**Новизна проекта.**

В процессе реализации проекта из обучающихся творческих объединений детского клуба «Олимп» создается группа волонтеров, которые находят в Интернете информацию о толерантности и самостоятельно используют ее для изготовления социальной рекламы (флаеры, буклеты). Перед утверждением участников группы, педагог-организатор проводит вводный семинардля погружения в тему «Толерантность» и проводит игру «Дебаты по теме», а также в течение года проводит тематические мероприятия с элементами тренинга для более глубокого погружения в тему проекта.

В процессе подготовки информационных материалов участники обучаются современным технологиям: компьютерному дизайну, PR, навыкам работы в сети Интернет.

На базе клуба создается сплоченная команда единомышленников, которая разрабатывает информационные материалы социальной направленности по теме толерантности; выпускает и распространяет флаеры и буклеты для привлечения внимания населения к идеям проекта (материалы будут распространятся на улицах района, в школе № 54 и детском клубе «Олимп»).

**Ожидаемые результаты**.

Количественные:

* Создание действующей волонтерской группы клуба.
* Разработка и выпуск информационных материалов: листовок, календарей, флаеров и буклетов о проекте.
* Проведение «Горячей линии» «Не будь равнодушен» для обучающихся клуба.
* Проведение акций «Узнай, что такое толерантность», организованные силами волонтеров.

Качественные:

* Воспитание толерантных качеств личности у участников проекта.
* Распространение идей толерантности среди школьников и жителей района.
* Профилактика экстремизма и асоциального поведения среди школьников.

**Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия проекта** | **Сроки проведения мероприятий** | **ФИО**  **исполнителей** |
| ***1*** | ***Первый этап***  ***Сентябрь-ноябрь*** | | |
| 1.1 | Презентация идей проекта «Толерантность в нашей жизни» среди обучающихся клуба и учащихся ближайших к клубу школ  Цель – объединить обучающихся, совместная деятельность которых будет направлена на распространение идей толерантности в молодежной среде. | Сентябрь 2020 г. | Педагог-организатор |
| 1.2. | Подготовка оборудования для проведения клубной деятельности и тренингов для организации команды проекта. | Сентябрь 2020г. | Педагог-организатор |
| 1.3. | Вводный семинар для погружения в тему «Толерантность» для всех желающих вступить в волонтерскую группу. | Октябрь 2020 г. | Педагог-организатор |
| 1.4. | Формирование волонтерской группы для участия в проекте «Толерантность в нашей жизни». | Октябрь 2020г. | Педагог-организатор |
| 1.5. | Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и мероприятий.  Цель - создание работоспособной команды для распространения идей толерантности:   1. организация единой команды проекта (тренинги на сплочение и командообразование); 2. обучение членов группы технологиям работы с Интернет-ресурсами, ПК, мультимедийным оборудованием; 3. организация и проведение игры «Дебаты по теме» для большего погружения в тему. | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Педагог-организатор |
| ***2*** | ***Второй этап***  ***Декабрь - февраль*** | | |
| 2.1. | Работа клуба:   1. Более глубокое погружение в тему толерантности. 2. Разработка информационных листовок социальной направленности по теме толерантности. 3. Разработка информационных материалов проекта: флаеры, буклеты. 4. Оформление и изготовление карманных календариков по тематике толерантности. | Декабрь 2020 г.  Январь 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |
| 2.2. | Выпуск и распространение информационных материалов для привлечения внимания населения к идеям проекта (листовки будут распространятся на улицах района, среди школьников и обучающихся клуба). | Февраль 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |
| ***3.*** | ***Третий этап***  ***Март - май*** | | |
| 3.1. | Подготовка и проведение  «Горячей линии» «Не будь равнодушен» для обучающихся клуба | Март 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |
| 3.2. | Подготовка и проведение мероприятия с элементами тренинга «Ты да я, да мы с тобой» для обучающихся клуба. | Март 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |
| 3.3. | Проведение акций «Узнай, что такое толерантность» - распространение информационных материалов проекта (флаеры, буклеты, календари). | Апрель 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |
| 3.4. | Проведение конкурса рисунков, на тему «Толерантность». | Май 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |
| 3.5. | Подведение итогов проекта | Май 2021 г. | Педагог-организатор,  участники проекта |

**Ресурсное обеспечение проекта.**

* Методический   инструментарий: тематическая литература, Интернет-ресурсы.
* Исследовательский инструментарий: тематическая литература, Интернет-ресурсы.
* Техническое оборудование для изготовления информационных материалов: ноутбук, принтер.
* Техническое оборудование для проведения мероприятий: ноутбук, проектор, экран.

**Перспективы развития проекта.**

Межличностное непонимание и неприятие трудно искоренить. Именно поэтому данный проект будет актуален и в дальнейшем. В следующем году планируется продолжить работу по направлению данного проекта.